## Cronograma Projetos HT
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos na área de engenharia e arquitetura, para desenvolvimento de projeto arquitetônico completo com aprovações em órgãos competentes (Vigilância Sanitária e Prefeitura), projeto de fundações, projeto estrutural, projeto hidrossanitário, instalações elétricas, sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), aterramento, sistema de geração de energia com painéis fotovoltaicos, instalações de telecomunicações/CFTV, climatização, gases medicinais e projeto executivo para reformas, ampliações e adequações que serão executadas no Hospital Tramandaí. Os projetos deverão ter todos os detalhes, memoriais descritivos, orçamentos e informações necessárias e suficientes para a posterior execução da obra.
Item | Serviços | Preço Total (R$) | DURAÇÃO DO PROJETO
MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 | Estudo Preliminar
10%
1.2 | Ante-Projeto
10%
1.3 | Projeto Básico Legal
10%
1.4 | Projeto Executivo e Detalhamento de Interiores
[5 empty] | 10% | 10%
1.5 | Projetos Complementares e Compatibilização
20%
1.6 | Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro
30%
VALOR TOTAL (R$)
DESEMBOLSO PERÍODO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO (% do Valor Global) |  |  | 10% | 20% | 40% | 70% | 100%