## Cronograma Projetos
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços técnicos na área de engenharia e arquitetura, para desenvolvimento de projeto arquitetônico completo com aprovações em órgãos competentes (Vigilância Sanitária, Prefeitura, Bombeiros, Concessionárias de água, esgoto e energia elétrica, etc.), PPCI/PrPCI, sondagem do solo e levantamentos topográficos, projeto de fundações, projeto estrutural, projeto hidrossanitário, instalações elétricas, sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), aterramento, sistema de geração de energia com painéis fotovoltaicos, instalações de telecomunicações/CFTV, climatização, instalações ordinárias e especiais, impermeabilização de superfícies e projeto executivo para a construção de um prédio multiuso, localizado na rua Alegrete, composto por até 400 vagas de estacionamento, área administrativa hospitalar, ambulatórios, comércio e passarela sobre a rua Alegrete conectando ao hospital. Os projetos deverão ter todos os detalhes, memoriais descritivos, orçamentos, cronograma físico-financeiro e informações necessárias e suficientes para a posterior licitação e execução da obra.
Item | Serviços | Preço Total (R$) | DURAÇÃO DO PROJETO
MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 | Estudo Preliminar
|  | 0 | 10%
1.2 | Ante-Projeto
|  | 0 |  | 10%
1.3 | Projeto Básico Legal
|  | 0 |  |  | 10%
1.4 | Projeto Executivo e Detalhamento de Interiores
|  | 0 |  |  | 10% | 10%
1.5 | Projetos Complementares e Compatibilização
|  | 0 |  |  |  | 20%
1.6 | Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro
|  | 0 |  |  |  |  | 30%
VALOR TOTAL (R$)
DESEMBOLSO PERÍODO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO (% do Valor Global) |  |  | 10% | 20% | 40% | 70% | 100%

## Planilha de Preços
PLANILHA DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços técnicos na área de engenharia e arquitetura, para desenvolvimento de projeto arquitetônico completo com aprovações em órgãos competentes (Vigilância Sanitária, Prefeitura, Bombeiros, Concessionárias de água, esgoto e energia elétrica, etc.), PPCI/PrPCI, sondagem do solo e levantamentos topográficos, projeto de fundações, projeto estrutural, projeto hidrossanitário, instalações elétricas, sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), aterramento, sistema de geração de energia com painéis fotovoltaicos, instalações de telecomunicações/CFTV, climatização, instalações ordinárias e especiais, impermeabilização de superfícies e projeto executivo para a construção de um prédio multiuso, localizado na rua Alegrete, composto por até 400 vagas de estacionamento, área administrativa hospitalar, ambulatórios, comércio e passarela sobre a rua Alegrete conectando ao hospital. Os projetos deverão ter todos os detalhes, memoriais descritivos, orçamentos, cronograma físico-financeiro e informações necessárias e suficientes para a posterior licitação e execução da obra.
Empresas | Valor Acumulado
Empresa 1
1123300
Empresa 2
1280000
Empresa 3
1232200.01
Valor Médio | 1211833.3367