## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | FHGV | SINAPI - 08/2022 - RS ORSE - 06/2022 GOINFRA - 07/2022 |  | 24.97% |  | Não Desonerado: Horista: 111,22% Mensalista: 69,16%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 759273.6556
1.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 21960.36 | 27443.8619 | 329326.3427
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 15371.31 | 19209.5261 | 230514.3133
1.3 | 100534 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 5180.53 | 6474.1083 | 77689.3001
1.4 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 6510.7 | 8136.4218 | 97637.0615
1.5 | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 6429.98 | 8035.546 | 24106.638
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 45000.7472
2.1 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 652.34 | 815.2293 | 9782.7516
2.2 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 652.34 | 815.2293 | 9782.7516
2.3 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 652.34 | 815.2293 | 9782.7516
2.4 | 10778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 1043.75 | 1304.3744 | 15652.4925
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 131517.8531
3.1 | 100655 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019. | M | 120 | 679.31 | 848.9337 | 101872.0448
3.2 | 102483 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 6 | 593.33 | 741.4845 | 4448.907
3.3 | 102523 | SINAPI | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021 | UN | 8 | 219.67 | 274.5216 | 2196.1728
3.4 | 95580 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021 | KG | 1500 | 12.27 | 15.3338 | 23000.7285
4 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 1247722.6831
4.1 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2600 | 12.48 | 15.5963 | 40550.2656
4.2 | 102483 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 90 | 593.33 | 741.4845 | 66733.6051
4.3 | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M² | 1836 | 47.66 | 59.5607 | 109353.4489
4.4 | 10749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | 10 | 11.45 | 14.3091 | 143.0906
4.5 | 73970/002 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG | 14743 | 15.43 | 19.2829 | 299282.9
4.6 | 44535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M³ | 560 | 47.29 | 59.0983 | 33095.0553
4.6 |  |  | MONTAGEM DAS LAGES STEEL DECK |  |  |  |  | 698564.3176
4.6.1 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 250 | 486.18 | 607.5791 | 151894.7865
4.6.2 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M² | 1762.1 | 20.67 | 25.8313 | 45517.332
4.6.3 | 11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3524.2 | 2.42 | 3.0243 | 10658.1464
4.6.4 | 39520 | SINAPI | TELHA TRAPÉZIO GALVANIZADA | M² | 1762.1 | 32.6 | 40.7402 | 71788.3417
4.6.5 | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 179.2 | 223.9462 | 17915.6992
4.6.6 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 24.16 | 30.1928 | 2415.4202
4.6.7 | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 20.48 | 25.5939 | 2047.5085
4.6.8 | 99439 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M³ | 211.44 | 619.34 | 773.9892 | 163652.276
4.6.9 | 4977 | ORSE | DEMOLICÃO DE MADEIRAMENTO TELHADO | M² | 1050 | 12.14 | 15.1714 | 15929.9259
4.6.10 | 4977 | ORSE | REMOÇÃO DE TELHAMENTO | M² | 1050 | 8.07 | 10.0851 | 10589.3329
4.6.11 | 102843 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 736 | 157.5 | 196.8278 | 144865.224
4.6.12 | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 736 | 28.68 | 35.8414 | 26379.2675
4.6.13 | 3777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E=150MM - (ESTRUTURA PROVISÓRIA DE PORTECÃO CONTRA INTEMPÉRIES) | M² | 4095 | 2.05 | 2.5619 | 10490.9191
4.6.14 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -(ESTRUTURA PROVISÓRIA DE PORTECÃO CONTRA INTEMPÉRIES) | M | 180 | 108.56 | 135.6674 | 24420.1378
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 226892.6853
5.1 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M² | 1067.89 | 21.5 | 26.8685 | 28692.6559
5.2 | 10020 | ORSE | IMPERMEABILIZACÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICACÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTECÃO MECANICA | M² | 1016.71 | 119.84 | 149.764 | 152266.6052
5.3 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M² | 183.14 | 109.57 | 136.9296 | 25077.2923
5.4 | 8932 | ORSE | TELA ARAME GALVANIZADO PARA VIVEIRO | M² | 247.53 | 16.53 | 20.6575 | 5113.3611
5.5 | 9435 | ORSE | PINGADEIRA/RUFO EM ACO GALVANIZADO | M² | 226 | 55.74 | 69.6583 | 15742.7708
6 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 150874.7189
6.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 1637 | 73.75 | 92.1654 | 150874.7189
7 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 747471.8716
7.1 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M² | 334.22 | 47.16 | 58.9359 | 19697.5405
7.2 | 12704 | ORSE | PISO VINÍLICO EM MANTA, E=20MM - TARKET OU SIMILAR | M² | 1526 | 375.76 | 469.5873 | 716590.1771 |  | OK
7.3 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 260.946 | 24.31 | 30.3802 | 7927.5935
7.4 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 129.71 | 20.09 | 25.1065 | 3256.5606 |  | OK
8 |  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 485302.5659
8.1 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 1184.92 | 60.96 | 76.1817 | 90269.2342
8.2 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M² | 3274 | 7.62 | 9.5227 | 31177.3656
8.3 | 87795 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 3274 | 61.81 | 77.244 | 252896.7152
8.4 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 160 | 101.77 | 127.182 | 20349.115
8.5 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 3247 | 22.33 | 27.9058 | 90610.1358
9 |  |  | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS |  |  |  |  | 663648.9043
9.1 | 96361 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 2452.31 | 183.4 | 229.195 | 562057.1414
9.2 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 2130.42 | 37.43 | 46.7763 | 99653.1033
9.3 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 15 | 103.42 | 129.244 | 1938.6596
10 |  |  | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO |  |  |  |  | 199710.9674
10.1 | 90824 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 70 | 760.81 | 950.7843 | 66554.898
10.2 | 12065 | ORSE | KIT PORTA DUPLA VENEZIANADA 140X210CM | M² | 23.52 | 1183.13 | 1478.5576 | 34775.6738
10.3 | 1772 | ORSE | KIT PORTA INTERNA SEMI-OCA 110X210CM | UN | 60 | 1233.2 | 1541.13 | 92467.8024
10.4 | 3543 | ORSE | KIT PORTA INTERNA COM REVESTIMENTO MELAMINICO 70X210CM | UN | 4 | 664.06 | 829.8758 | 3319.5031
10.5 | 3544 | ORSE | KIT PORTA INTERNA COM REVESTIMENTO MELAMINICO 80X210CM | UN | 1 | 680.34 | 850.2209 | 850.2209
10.6 | 9982 | ORSE | KIT PORTA INTERNA COM REVESTIMENTO MELAMINICO 90X210CM | UN | 1 | 1167.05 | 1458.4624 | 1458.4624
10.7 | 13110 | ORSE | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO, I=40CM JACKWAL OU SIMILAR | UN | 1 | 227.58 | 284.4067 | 284.4067
11 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 14707.6443
11.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 90 | 110.91 | 138.6042 | 12474.3804
11.2 | 36888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 48 | 37.23 | 46.5263 | 2233.2639
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 638748.8601
12.1 | 96134 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 6000 | 43.66 | 54.5619 | 327371.412
12.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 3302.93 | 2.61 | 3.2617 | 10773.2229
12.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 6000 | 18.01 | 22.5071 | 135042.582
12.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 3303 | 16.17 | 20.2076 | 66745.8646
12.6 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 3018 | 26.2 | 32.7421 | 98815.7785
13 |  |  | ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA |  |  |  |  | 266173.753
13.1 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 60 | 638.63 | 798.0959 | 47885.7547
13.2 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 120 | 330.65 | 413.2133 | 49585.5966
13.3 | 9373 | ORSE | DOSADOR DE SABÃO DETERGENTE 500ML, DOCOL OU SIMILAR | UN | 60 | 399.75 | 499.5676 | 29974.0545
13.4 | 7887 | ORSE | CORTINA MOVEL EM PVC COM TRILHO EM ALUMÍNIO | M | 50 | 411.4 | 514.1266 | 25706.329
13.5 | 74125/001 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M² | 40 | 625.97 | 782.2747 | 31290.9884
13.6 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 60 | 914.7 | 1143.1006 | 68586.0354
13.7 | 86922 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 901.64 | 1126.7795 | 4507.118
13.8 | 37401 | SINAPI | TOALHEIRO PARA TOALHAS DE PAPEL | UN | 60 | 44.91 | 56.124 | 3367.4416
13.9 | 11762 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) | UN | 8 | 74.92 | 93.6275 | 749.0202
13.10 | 36796 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 60 | 60.3 | 75.3569 | 4521.4146
14 |  |  | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 150524.0156
14.1 | 37556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 134 | 20.41 | 25.5064 | 3417.8545
14.2 | 37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *40 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 134 | 32.91 | 41.1276 | 5511.102
14.3 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 6 | 255.69 | 319.5358 | 1917.2148
14.4 | 37558 | SINAPI | Placa de Sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente Ø150mm, em PVC *2*mm Anti-Chamas. Simbolos, Cores e Pictogramas conforme NBR 16820 | UN | 6 | 32.91 | 41.1276 | 246.7658
14.5 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 1822.41 | 2277.4658 | 9109.8631
14.6 | 75027/003 | SINAPI | TUBO DE AÇO PRETO 3" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 270.8 | 338.4188 | 33841.876
14.7 | 40421 | SINAPI | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | 8 | 64.69 | 80.8431 | 646.7447
14.8 | 40422 | SINAPI | CURVA 90º EM ACO CARBONO DIN2440 Ø65MM | UN | 13 | 528.75 | 660.7789 | 8590.1254
14.9 | 40389 | SINAPI | CURVA 45º EM ACO CARBONO DIN2440 Ø65MM | UN | 2 | 492.21 | 615.1148 | 1230.2297
14.10 | 95253 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 269.23 | 336.4567 | 1345.8269
14.11 | 37530 | SINAPI | MANGOTINHO 25MM DE 30M | UN | 4 | 762.1 | 952.3964 | 3809.5855
14.12 | 20971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 4 | 17.01 | 21.2574 | 85.0296
14.13 | 8359 | ORSE | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO NO/PC | UN | 4 | 724.18 | 905.0077 | 3620.031
14.14 | 12850 | ORSE | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO | UN | 4 | 49.44 | 61.7852 | 247.1407
14.15 | 12018 | ORSE | DETECTOR DE FUMACA ÓPTICO ENCERECAVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR | UN | 126 | 233.86 | 292.2548 | 36824.1101
14.16 | 102619 | SINAPI | RESERVATÓRIO DE INCENDIO 10.000 LITROS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 5477.11 | 6844.7444 | 6844.7444
14.17 | 0 | Próprio | MOTO BOMBA PRINCIPAL PARA PRESSURIZACÃO DA REDE DE HIDRANTES. VAZÃO 14M³/H, 82mca, 10CV - 380V TRIFÁSICA | UN | 2 | 9549 | 11933.3853 | 23866.7706
14.18 | 0 | Próprio | MOTO BOMBA TIPO JOCKEY PARA PARA PRESSURIZACÃO DA REDE DE HIDRANTES. VAZÃO 1,6M³/H, 70mca, 1CV - 380V TRIFÁSICA | UN | 2 | 3748.5 | 4684.5004 | 9369.0009
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 238858.5227
15.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 94529.9574
15.1.1 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 144 | 12.81 | 16.0087 | 2305.2466
15.1.2 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 63 | 19.45 | 24.3067 | 1531.3199
15.1.3 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 19.45 | 24.3067 | 121.5333
15.1.4 | 89624 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMX 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 23.22 | 29.018 | 29.018
15.1.5 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 22.63 | 28.2807 | 56.5614
15.1.6 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 27.1 | 33.8669 | 33.8669
15.1.7 | 829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, 32MM X 25MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 | 1.31 | 1.6371 | 13.0969
15.1.8 | 3256 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO PVC 25MM | UN | 41 | 14.58 | 18.2206 | 747.0457
15.1.9 | 3258 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO PVC 32MM | UN | 32 | 13.06 | 16.3211 | 522.2746
15.1.10 | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 514 | 1.07 | 1.3372 | 687.31
15.1.11 | 3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13 | 3.18 | 3.974 | 51.6626
15.1.12 | 89497 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 9 | 7.56 | 9.4477 | 85.0296
15.1.13 | 20155 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 | 11.21 | 14.0091 | 140.0914
15.1.14 | 812 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 23 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 5.05 | 6.311 | 12.622
15.1.15 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 172 | 72.12 | 90.1284 | 15502.0786
15.1.16 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 68.56 | 85.6794 | 428.3972
15.1.17 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 89.89 | 112.3355 | 337.0066
15.1.18 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 95.69 | 119.5838 | 358.7514
15.1.19 | 103049 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 48 | 28.83 | 36.0289 | 1729.3848
15.1.20 | 89402 | SINAPI | TUBO PVC ÁGUA FRIA 25MM | M | 991 | 26.57 | 33.2045 | 32905.6882
15.1.21 | 89403 | SINAPI | TUBO PVC ÁGUA FRIA 32MM | M | 226 | 17.84 | 22.2946 | 5038.5904
15.1.22 | 89448 | SINAPI | TUBO PVC ÁGUA FRIA 40MM | M | 21 | 19.82 | 24.7691 | 520.1501
15.1.23 | 89449 | SINAPI | TUBO PVC ÁGUA FRIA 50MM | M | 36 | 22.77 | 28.4557 | 1024.4041
15.1.24 | 1102 | ORSE | CRUZETA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D=25MM | UN | 6 | 24.56 | 30.6926 | 184.1558
15.1.25 | 0 | Próprio | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 25000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2 | 11970.585 | 14959.6401 | 29919.2801
15.1.26 | 14152 | SINAPI | FITA METÁLICA PERFURADA PARA FIXACÃO DAS TUBULACÕES | UN | 4 | 49.09 | 61.3478 | 245.3911
15.2 |  |  | ESGOTO/PLUVIAL |  |  |  |  | 144328.5653
15.2.1 | 81828 | GOINFRA | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | UN | 20 | 730.32 | 912.6809 | 18253.6181
15.2.2 | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPECAO CLOACAL | UN | 19 | 570.02 | 712.354 | 13534.7259
15.2.3 | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPECAO PLUVIAL | UN | 3 | 570.02 | 712.354 | 2137.062
15.2.4 | 7097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 93 | 9.01 | 11.2598 | 1047.1611
15.2.5 | 11658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 17.99 | 22.4821 | 67.4463
15.2.6 | 7091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 30 | 20.28 | 25.3439 | 760.3175
15.2.7 | 35277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | 2 | 420.59 | 525.6113 | 1051.2226
15.2.8 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 108 | 52.78 | 65.9592 | 7123.5899
15.2.9 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 36 | 109.1 | 136.3423 | 4908.3217
15.2.10 | 1964 | SINAPI | CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 66 | 33.6 | 41.9899 | 2771.3347
15.2.11 | 1922 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 29 | 45.95 | 57.4237 | 1665.2877
15.2.12 | 1929 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 97 | 9.26 | 11.5722 | 1122.5055
15.2.13 | 1930 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 78 | 17.95 | 22.4321 | 1749.705
15.2.14 | 1970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 73 | 58.81 | 73.4949 | 5365.1246
15.2.15 | 1969 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 46 | 40.34 | 50.4129 | 2318.9933
15.2.16 | 1967 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 226 | 6.54 | 8.173 | 1847.1066
15.2.17 | 1968 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 81 | 13.71 | 17.1334 | 1387.8043
15.2.18 | 20144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 28 | 74.47 | 93.0652 | 2605.8245
15.2.19 | 3659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 60 | 20.64 | 25.7938 | 1547.6285
15.2.20 | 3658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 14 | 21.05 | 26.3062 | 368.2866
15.2.21 | 20140 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 | 8.86 | 11.0723 | 33.217
15.2.22 | 20141 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 12 | 15.55 | 19.4328 | 233.194
15.2.23 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 268 | 20.17 | 25.2064 | 6755.3283
15.2.24 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 293 | 14.58 | 18.2206 | 5338.6434
15.2.25 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 491 | 25.85 | 32.3047 | 15861.6298
15.2.26 | 85123 | SINAPI | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 601 | 45.69 | 57.0988 | 34316.3746
15.2.27 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 109 | 67.81 | 84.7422 | 9236.8951
15.2.28 | 14152 | SINAPI | FITA METÁLICA PERFURADA PARA FIXACÃO DAS TUBULACÕES | UN | 15 | 49.09 | 61.3478 | 920.2166
16 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 108076.0555
16.1 | 36207 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 60 | 496.48 | 620.4511 | 37227.0634
16.2 | 36205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 60 | 242.76 | 303.3772 | 18202.6303
16.3 | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 60 | 258.84 | 323.4723 | 19408.3409
16.4 | 1739 | ORSE | PERSIANA HORIZONTAL DE PVC | M² | 180 | 130 | 162.461 | 29242.98
16.5 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 24.31 | 30.3802 | 2187.3749
16.6 | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 20.09 | 25.1065 | 1807.6661
18 |  |  | GASES MEDICINAIS |  |  |  |  | 1352596.678
18.1 | 39750 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 358 | 154.31 | 192.8412 | 69037.1521
18.2 | 39749 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 205 | 112.56 | 140.6662 | 28836.5776
18.3 | 39747 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1880 | 54.68 | 68.3336 | 128467.1605
18.4 | 12717 | SINAPI | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 31 | 41.03 | 51.2752 | 1589.5309
18.5 | 12716 | SINAPI | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 21 | 20.88 | 26.0937 | 547.9685
18.6 | 12714 | SINAPI | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 1131 | 5.38 | 6.7234 | 7604.1496
18.7 | 12737 | SINAPI | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 137 | 8.1 | 10.1226 | 1386.7921
18.8 | 12735 | SINAPI | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 59 | 25.68 | 32.0923 | 1893.4455
18.9 | 3937 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | 108 | 18.54 | 23.1694 | 2502.2993
18.10 | 3938 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 54 | 12.22 | 15.2713 | 824.652
18.11 | 95251 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 14 | 145.8 | 182.2063 | 2550.8876
18.12 | 95250 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 98.43 | 123.008 | 861.0558
18.13 | 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 150 | 62.11 | 77.6189 | 11642.83
18.14 | 38005 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 300 | 23.58 | 29.4679 | 8840.3778
18.15 | 128 | Próprio | FLUXO EM PASTA PARA BRASAGEM PARA METAIS FERROSOS | KG | 3 | 156 | 194.9532 | 584.8596
18.16 | 38007 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | 14 | 44.3 | 55.3617 | 775.0639
18.17 | 38008 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | 28 | 178.4 | 222.9465 | 6242.5014
18.18 | 7292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 50 | 37.27 | 46.5763 | 2328.816
18.19 | 2038 | ORSE | SOLVENTE PARA ESMALTE SINTÉTICO | L | 10 | 18.94 | 23.6693 | 236.6932
18.20 | 176 | Próprio | Fornecimento e instalação de Skid completo de unidade estacionário de compressão de ar medicinal, com compressor primário (120m³/h) e secundário (120m³/h) do tipo pistão, com manoestágio de compressão, isento de óleo, com partida direta 20HP. Com quadro elétrico. Marca/modelo referência: Daltech, CMD-120D (N+N), 380V/60Hz/3 Fases. | UN | 2 | 252203 | 315178.0891 | 630356.1782
18.21 | 180 | Próprio | PAINEL DE CABECEIRA HOSPITALAR COM 4 TOMADAS SIMPLES 2P+T 10A/250V + 2 TOMADAS DUPLAS 2P+T 10A/250V, INTERRUPTOR TRIPLO, DOIS PONTOS DE REDE, BOTOEIRA CAHAMADA DO POSTO DE ENFERMAGEM, E 3 PONTOS DE GASES MEDICINAIS | UN | 96 | 1877.9067 | 2346.82 | 225294.7163
18.22 | 178 | Próprio | Fornecimento e instalação de Skid completo de Bomba de Vácuo do tipo parafuso lubrificado, resfriado a ar, vazão de 78 m³/h, pressão de trabalho de 0,35 mbar, com motor elétrico com acionamento direto, incluso quadro elétrico com disjuntores, contatores, relés e microprocessamento, com gerenciador eletrônico MKV, acoplamento direto(sem polias e correias), com gabinete acústico, potência do motor elétrico de 2,5HP, trifásico, 380 V, marca/modelo referência: Daltech, VAC-25-D, de acordo com projeto e memorial descritivo | UN | 2 | 84135.4367 | 105144.0552 | 210288.1104
18.23 | 101445 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4331.81 | 5413.463 | 5413.463
18.24 | 101387 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 3593.98 | 4491.3968 | 4491.3968
19 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1382819.3087
19.1 |  |  | ELETROCALHAS E PERFILADOS |  |  |  |  | 98672.8128
19.1.1 | 764 | ORSE | ELETROCALHA PERFURADA C/ VIROLA 300X100MM, CHAPA #16 | M | 24 | 121.91 | 152.3509 | 3656.4222 |  | OK
19.1.2 | 763 | ORSE | ELETROCALHA PERFURADA C/ VIROLA 200X100MM, CHAPA #16 | M | 300 | 78.6 | 98.2264 | 29467.926 |  | OK
19.1.3 | 762 | ORSE | ELETROCALHA PERFURADA C/ VIROLA 100X100MM, CHAPA #16 | M | 15 | 36.52 | 45.639 | 684.5857 |  | OK
19.1.4 | 8730 | ORSE | ELETROCALHA PERFURADA C/ VIROLA 150X100MM, CHAPA #16 | UN | 2 | 163.22 | 203.976 | 407.9521 |  | OK
19.1.5 | 8684 | ORSE | ELETROCALHA PERFURADA C/ VIROLA 100X100MM, CHAPA #16 | UN | 18 | 143.31 | 179.0945 | 3223.7011 |  | OK
19.1.6 | 13606 | ORSE | TAMPA 200x3000MM, CHAPA #22 | M | 37 | 44.54 | 55.6616 | 2059.4806
19.1.7 | 10849 | ORSE | CURVA VERTICAL INTERNA 90º 200X75MM, CHAPA #16 | UN | 15 | 50.93 | 63.6472 | 954.7083
19.1.8 | 8357 | ORSE | EMENDA INTERNA PERFURADA 200X75MM, CHAPA #16 | UN | 200 | 20.2 | 25.2439 | 5048.788
19.1.9 | 12546 | ORSE | T HORIZONTAL 90º 200X75MM, CHAPA #16 | UN | 8 | 105.93 | 132.3807 | 1059.0458
19.1.10 | 8357 | ORSE | EMENDA INTERNA PERFURADA 150X75M, CHAPA #16 | UN | 112 | 18.68 | 23.3444 | 2614.5724
19.1.11 | 3268 | SINAPI | FLANGE DE LIGACAO PARA ELETROCALHA, CHAPA #16 | UN | 23 | 125.84 | 157.2622 | 3617.0317
19.1.12 | 12547 | ORSE | T HORIZONTAL 90º 150X75MM, CHAPA #16 | UN | 8 | 62.96 | 78.6811 | 629.4489
19.1.13 | 13606 | ORSE | TAMPA 150x3000MM, CHAPA #22 | UN | 26 | 44.54 | 55.6616 | 1447.2026
19.1.14 | 4534 | ORSE | CURVA HORIZONTAL 90º 200X75MM, CHAPA #16 | UN | 30 | 55.36 | 69.1834 | 2075.5018
19.1.15 | 13179 | ORSE | CURVA HORIZONTAL 90º 150X75MM, CHAPA #16 | UN | 15 | 37.78 | 47.2137 | 708.205
19.1.16 | 12608 | ORSE | CURVA VERTICAL 90 GRAUS 150MM, CHAPA #16 | UN | 8 | 57.44 | 71.7828 | 574.2621
19.1.17 | 724 | ORSE | SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1" (25MM) | UN | 845 | 8.86 | 11.0723 | 9356.129
19.1.18 | 39028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM | M | 675 | 14.23 | 17.7832 | 12003.6809 |  | OK
19.1.19 | 9876 | ORSE | LEITO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO | M | 70 | 107.66 | 134.5427 | 9417.9891
19.1.20 | 09-84-25 | SIURB | EMENDA INTERNA "I" P/ PERFILADO 76X38MM | UN | 260 | 11.83 | 14.784 | 3843.8273
19.1.21 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 24.82 | 31.0176 | 3101.7554
19.1.22 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 21.77 | 27.206 | 2720.5969
19.2 |  |  | ELETRODUTOS E CAIXAS |  |  |  |  | 59462.988
19.2.1 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 110 | 43.57 | 54.4494 | 5989.4372
19.2.2 | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1920 | 9.05 | 11.3098 | 21714.7872
19.2.3 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 990 | 11.03 | 13.7842 | 13646.3491
19.2.4 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 75 | 28.67 | 35.8289 | 2687.1674
19.2.5 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 20 | 35.85 | 44.8017 | 896.0349
19.2.6 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 12 | 38.71 | 48.3759 | 580.5106
19.2.7 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 10 | 45.54 | 56.9113 | 569.1134
19.2.8 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 4 | 30.66 | 38.3158 | 153.2632
19.2.9 | 2678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 1200 | 3.27 | 4.0865 | 4903.8228
19.2.10 | 2557 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | 400 | 4.07 | 5.0863 | 2034.5116
19.2.11 | 2556 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | 1650 | 1.92 | 2.3994 | 3959.0496
19.2.12 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 24.82 | 31.0176 | 1240.7022
19.2.13 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 21.77 | 27.206 | 1088.2388
19.3 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 47081.2103
19.3.1 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 27.49 | 34.3543 | 274.834
19.3.2 | 83555 | SINAPI | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 596 | 27.12 | 33.8919 | 20199.5509
19.3.3 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76 | 29.9 | 37.366 | 2839.8183
19.3.4 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44 | 44.21 | 55.2492 | 2430.9664
19.3.5 | 784 | ORSE | INTERRUPTOR TRIPLO - 250V/10A P/ CAIXA 4"X2" | UN | 50 | 16.8 | 20.995 | 1049.748
19.3.6 | 38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 122 | 7.57 | 9.4602 | 1154.1479
19.3.7 | 471 | ORSE | INTERRUPTOR DUPLO - 250V/10A P/ CAIXA 4"X2" | UN | 94 | 19.81 | 24.7566 | 2327.1164
19.3.8 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 73.95 | 92.4153 | 1386.2297
19.3.9 | 13966 | ORSE | CONJUNTO PLUGUE 2P+T MACHO E FEMEA | UN | 373 | 6.2 | 7.7481 | 2890.0562
19.3.10 | 7164 | ORSE | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | 200 | 36.15 | 45.1767 | 9035.331
19.3.11 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 24.82 | 31.0176 | 1861.0532
19.3.12 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 21.77 | 27.206 | 1632.3581
19.4 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 145040.6569
19.4.1 | 12022 | ORSE | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - 35W - 193x1243mm | UN | 57 | 301.3 | 376.5346 | 21462.4728
19.4.2 | 13177 | ORSE | LUMINÁRIA LUMALUX - 4000K - 40W - 625x625mm | UN | 92 | 385.03 | 481.172 | 44267.8232
19.4.3 | 12901 | ORSE | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR - 12W | UN | 158 | 115.42 | 144.2404 | 22789.9791
19.4.4 | 12971 | ORSE | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR - 1230lm - 4000K - 18W - 20x20cm | UN | 66 | 64.06 | 80.0558 | 5283.6816
19.4.5 | 8246 | ORSE | LUMINÁRIA ARANDELA, P/ ACIONAMENTO INDIRETO EM BEIRA DE LEITO | UN | 92 | 171.64 | 214.4985 | 19733.8627
19.4.6 | 11423 | ORSE | LÂMPADA E27 - BRANCO QUENTE 3000K | UN | 92 | 61.52 | 76.8815 | 7073.102
19.4.7 | 7294 | ORSE | BALIZADOR DE EMBUTIR QUADRADO | UN | 132 | 124.44 | 155.5127 | 20527.6722
19.4.8 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 20.73 | 25.9063 | 2072.5025
19.4.9 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 18.3 | 22.8695 | 1829.5608
19.5 |  |  | CONDUTORES |  |  |  |  | 720997.2191
19.5.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27300 | 3.93 | 4.9113 | 134079.0633
19.5.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18800 | 6.39 | 7.9856 | 150128.9604
19.5.3 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 800 | 10.34 | 12.9219 | 10337.5184
19.5.4 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 170 | 15.82 | 19.7703 | 3360.9432
19.5.5 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 820 | 26.25 | 32.8046 | 26899.7925
19.5.6 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 700 | 33.14 | 41.4151 | 28990.5406
19.5.7 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 100 | 47.2 | 58.9858 | 5898.584
19.5.8 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 380 | 86.81 | 108.4865 | 41224.8537
19.5.9 | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 60 | 113 | 141.2161 | 8472.966
19.5.10 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 468 | 144.53 | 180.6191 | 84529.758
19.5.11 | 1015 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | 240 | 217.14 | 271.3599 | 65126.3659
19.5.12 | 11413 | ORSE | CABO PP 3X#1,5MM² | M | 400 | 10.18 | 12.7219 | 5088.7784
19.5.13 | 8690 | ORSE | FIBRA OPTICA MONOMODO 6 VIAS AR | UN | 220 | 19.01 | 23.7568 | 5226.4953
19.5.14 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 14640 | 5.82 | 7.2733 | 106480.4386
19.5.15 | 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 220 | 20.44 | 25.5439 | 5619.651 |  | OK
19.5.16 | 11750 | ORSE | CABO COAXIAL RG6 | M | 2900 | 5.68 | 7.0983 | 20585.0584
19.5.17 | 39606 | SINAPI | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 200 | 24.4 | 30.4927 | 6098.536
19.5.18 | 39607 | SINAPI | PATCH CORD CAT 6 - 2,5M | UN | 200 | 27.99 | 34.9791 | 6995.8206
19.5.19 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 20.73 | 25.9063 | 3108.7537
19.5.20 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 18.3 | 22.8695 | 2744.3412
19.6 |  |  | TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  |  | 186369.5856
19.6.1 | 10785 | ORSE | DG ANTENA DE TV - QUADRO DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PARA DISTRIBUIÇÃO DO CABEAMENTO COAXIAL | UN | 2 | 378.23 | 472.674 | 945.3481
19.6.2 | 12473 | ORSE | SPLITTER 16 WAY 5-2400MHz | UN | 4 | 742.18 | 927.5023 | 3710.0094
19.6.3 | 8439 | ORSE | RACK DE PAREDE 24U | UN | 2 | 756.14 | 944.9482 | 1889.8963
19.6.4 | 12175 | ORSE | EXAUSTOR AXIAL TURBO INLINE 125mm 220v | UN | 2 | 359.15 | 448.8298 | 897.6595
19.6.5 | 11307 | ORSE | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO B48) | UN | 2 | 1011.78 | 1264.4215 | 2528.8429
19.6.6 | 0 | Próprio | CHASSI PARA CONVERSORES DE MÍDIA | UN | 2 | 2036.97 | 2545.6014 | 5091.2028
19.6.7 | 1089 | ORSE | GUIA DE CABOS HORIZONTAL DE ALTA DENSIDADE 1U | UN | 18 | 18.6 | 23.2444 | 418.3996
19.6.8 | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 2773.41 | 3465.9305 | 27727.4438
19.6.9 | 11042 | ORSE | RÉGUA 19" COM 6 TOMADAS 2P+T | UN | 2 | 29 | 36.2413 | 72.4826
19.6.10 | 0 | Próprio | CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM (MÍNIMO 25 PONTOS) | UN | 2 | 1997 | 2495.6509 | 4991.3018
19.6.11 | 0 | Próprio | ESTAÇÃO DE CHAMADA PARA BEIRA DE LEITO | UN | 92 | 232 | 289.9304 | 26673.5968
19.6.12 | 0 | Próprio | ESTAÇÃO DE CHAMADA PARA BANHEIRO E SINALIZADOR DE PORTA | UN | 46 | 316 | 394.9052 | 18165.6392
19.6.13 | 10096 | ORSE | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VDC | UN | 2 | 56.99 | 71.2204 | 142.4408
19.6.14 | 11623 | ORSE | VOICE PANEL 50P | UN | 4 | 399.7 | 499.5051 | 1998.0204
19.6.15 | 13894 | ORSE | NOBREAK MONOFÁSICO 1,2kVA | UN | 2 | 6923.37 | 8652.1355 | 17304.271
19.6.16 | 1062 | SINAPI | CAIXA INTERNA PARA NOBREAK EM CHAPA DE ACO | UN | 2 | 326.1 | 407.5272 | 815.0543
19.6.17 | 98295 | SINAPI | CABO TRANSMISSÃO DE DADOS MULTILAN U/UTP 24AWGX4P CAT.5 (CH. ENFERMAGEM) | M | 9500 | 5.82 | 7.2733 | 69095.913
19.6.18 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 20.73 | 25.9063 | 2072.5025
19.6.19 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 18.3 | 22.8695 | 1829.5608
19.7 |  |  | SPDA E ATERRAMENTO |  |  |  |  | 24548.172
19.7.1 | 867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 180 | 46.65 | 58.2985 | 10493.7309
19.7.2 | 12740 | ORSE | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" | M | 330 | 17.12 | 21.3949 | 7060.3051
19.7.3 | 8795 | ORSE | TERMINAL AÉREO BARRA DE ALUMÍNIO EM ACO GALVANIZADO 3/8" x 500mm, COM FIXACÃO HORIZONTAL | UN | 25.2 | 24.31 | 30.3802 | 765.5812
19.7.4 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 9 | 144.2 | 180.2067 | 1621.8607
19.7.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 56.89 | 71.0954 | 1137.5269
19.7.6 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 16 | 173.5 | 216.8229 | 3469.1672
19.8 |  |  | QUADROS DE FORÇA |  |  |  |  | 84479.72
19.8.1 |  | COTACAO | CD.N31 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | PÇ | 1 | 8900 | 11122.33 | 11122.33
19.8.2 |  | COTACAO | CD.N32 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | PÇ | 1 | 8300 | 10372.51 | 10372.51
19.8.3 |  | COTACAO | CD.G31 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | PÇ | 1 | 4500 | 5623.65 | 5623.65
19.8.4 |  | COTACAO | CD.G32 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | PÇ | 1 | 4300 | 5373.71 | 5373.71
19.8.5 |  | COTACAO | CD.N41 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | PÇ | 1 | 8900 | 11122.33 | 11122.33
19.8.6 |  | COTACAO | CD.N42 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | PÇ | 1 | 4300 | 5373.71 | 5373.71
19.8.7 |  | COTACAO | CD.G41 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | PÇ | 1 | 4500 | 5623.65 | 5623.65
19.8.8 |  | COTACAO | CD.G42 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | PÇ | 1 | 4300 | 5373.71 | 5373.71
19.8.9 |  | COTACAO | CD.AC - DE SOBREPOR PARA USO EXTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | PÇ | 1 | 13800 | 17245.86 | 17245.86
19.8.10 |  | COTACAO | QF.G - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | PÇ | 1 | 5800 | 7248.26 | 7248.26
19.9 |  |  | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 16166.944
19.9.1 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 80 | 15.27 | 19.0829 | 1526.6335
19.9.2 | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 54 | 26.03 | 32.5297 | 1756.6033
19.9.3 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42 | 87.88 | 109.8236 | 4612.5927
19.9.4 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 146.37 | 182.9186 | 2195.0231
19.9.5 | 8077 | ORSE | Dispositivo Interruptor diferencial residual (DR), padrão DIN, tetrapolar, 40A/240V/300mA | UN | 8 | 177.66 | 222.0217 | 1776.1736
19.9.6 | 39449 | SINAPI | Dispositivo Interruptor diferencial residual (DR), padrão DIN, tetrapolar, 100A/380V/300mA | UN | 6 | 300.02 | 374.935 | 2249.61
19.9.7 | 39475 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 12 | 136.72 | 170.859 | 2050.3078
20 |  |  | CLIMATIZACAO |  |  |  |  | 3741351.582
20.1 | 0 | Próprio | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE CLIMATIZACAO CONFORME PROJETO | CJ | 1 | 2993799.7776 | 3741351.582 | 3741351.582
21 |  |  | ELEVADOR |  |  |  |  | 820365.0651
21.1 | 0 | Próprio | Fabricação e instalação de elevador elétrico de passageiro, do tipo sem casa de máquinas, com capacidade para oito pessoas/600kg, 4 paradas, percurso de 8.400 mm, com controle de VVVF, microprocessado, cabina de dimensões 1.100x1.400x2.200 mm, revestida em aço inos escovado, marca Ortobrás | UN | 1 | 113500 | 141840.95 | 141840.95
21.2 | 0 | Próprio | Fabricação e instalação de elevador elétrico para leito hospitalar, do tipo sem casa de máquinas, com capacidade para 20 pessoas/1.500 kg, 4 paradas, percurso de 8.400 mm, com controle de VVVF, microprocessado, cabina de dimensões 1.500x2.200x2.200 mm, revestida em aço inos escovado, marca Ortobrás | UN | 1 | 187000 | 233693.9 | 233693.9
21.3 | 0 | Próprio | Fabricação e instalação de elevador elétrico para leito hospitalar, do tipo sem casa de máquinas, com capacidade para 20 pessoas/1.500 kg, 4 paradas, percurso de 12m, cabina de dimensões 1.500x2.250x2.100 mm, revestida em aço inos escovado, marca TKE | UN | 1 | 355949.6 | 444830.2151 | 444830.2151
22 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 115597.9998
22.1 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA |  |  |  |  | 107450.7056
22.1.1 | 101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 3582.55 | 4477.1127 | 53725.3528
22.1.2 | 101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 3582.55 | 4477.1127 | 53725.3528
22.2 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 8147.2942
22.2.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1762 | 3.7 | 4.6239 | 8147.2942
[5 empty] | Total sem BDI |  | 10115427.1029
[5 empty] | Total do BDI |  | 3371809.0343
[5 empty] | Total Geral |  | 13487236.1373 |  | 13487236.1373
_______________________________________________________________ Flávio Teixeira Sócio/CEO/Proprietário

## Curva ABC
| Obra |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| FHGV |  |  | 24.97% | Não Desonerado: Horista: 111,10% Mensalista: 69,16%
Curva ABC (Não Desonerado)
Item | Descricao | Custo Total | Porcentagem individual | Porcentagem Acomulada | Classificacao
20.1 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE CLIMATIZACAO CONFORME PROJETO | 3741351.582 | 27.74% | 27.74% | A
7.2 | PISO VINÍLICO EM MANTA, E=20MM - TARKET OU SIMILAR | 716590.1771 | 5.313% | 33.05% | A
18.20 | Fornecimento e instalação de Skid completo de unidade estacionário de compressão de ar medicinal, com compressor primário (120m³/h) e secundário (120m³/h) do tipo pistão, com manoestágio de compressão, isento de óleo, com partida direta 20HP. Com quadro elétrico. Marca/modelo referência: Daltech, CMD-120D (N+N), 380V/60Hz/3 Fases. | 630356.1782 | 4.674% | 37.73% | A
9.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | 562057.1414 | 4.167% | 41.89% | A
21.3 | Fabricação e instalação de elevador elétrico para leito hospitalar, do tipo sem casa de máquinas, com capacidade para 20 pessoas/1.500 kg, 4 paradas, percurso de 12m, cabina de dimensões 1.500x2.250x2.100 mm, revestida em aço inos escovado, marca TKE | 444830.2151 | 3.298% | 45.19% | A
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 329326.3427 | 2.442% | 47.63% | A
12.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 327371.412 | 2.427% | 50.06% | A
4.5 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | 299282.9 | 2.219% | 52.28% | A
8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 252896.7152 | 1.875% | 54.16% | A
21.2 | Fabricação e instalação de elevador elétrico para leito hospitalar, do tipo sem casa de máquinas, com capacidade para 20 pessoas/1.500 kg, 4 paradas, percurso de 8.400 mm, com controle de VVVF, microprocessado, cabina de dimensões 1.500x2.200x2.200 mm, revestida em aço inos escovado, marca Ortobrás | 233693.9 | 1.733% | 55.89% | A
1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 230514.3133 | 1.709% | 57.6% | A
18.21 | PAINEL DE CABECEIRA HOSPITALAR COM 4 TOMADAS SIMPLES 2P+T 10A/250V + 2 TOMADAS DUPLAS 2P+T 10A/250V, INTERRUPTOR TRIPLO, DOIS PONTOS DE REDE, BOTOEIRA CAHAMADA DO POSTO DE ENFERMAGEM, E 3 PONTOS DE GASES MEDICINAIS | 225294.7163 | 1.67% | 59.27% | A
18.22 | Fornecimento e instalação de Skid completo de Bomba de Vácuo do tipo parafuso lubrificado, resfriado a ar, vazão de 78 m³/h, pressão de trabalho de 0,35 mbar, com motor elétrico com acionamento direto, incluso quadro elétrico com disjuntores, contatores, relés e microprocessamento, com gerenciador eletrônico MKV, acoplamento direto(sem polias e correias), com gabinete acústico, potência do motor elétrico de 2,5HP, trifásico, 380 V, marca/modelo referência: Daltech, VAC-25-D, de acordo com projeto e memorial descritivo | 210288.1104 | 1.559% | 60.83% | A
4.6.8 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | 163652.276 | 1.213% | 62.04% | A
5.2 | IMPERMEABILIZACÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICACÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTECÃO MECANICA | 152266.6052 | 1.129% | 63.17% | A
4.6.1 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 151894.7865 | 1.126% | 64.3% | A
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 150874.7189 | 1.119% | 65.41% | A
19.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 150128.9604 | 1.113% | 66.53% | A
4.6.11 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | 144865.224 | 1.074% | 67.6% | A
21.1 | Fabricação e instalação de elevador elétrico de passageiro, do tipo sem casa de máquinas, com capacidade para oito pessoas/600kg, 4 paradas, percurso de 8.400 mm, com controle de VVVF, microprocessado, cabina de dimensões 1.100x1.400x2.200 mm, revestida em aço inos escovado, marca Ortobrás | 141840.95 | 1.052% | 68.65% | A
12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 135042.582 | 1.001% | 69.65% | A
19.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 134079.0633 | 0.9941% | 70.65% | A
18.3 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 128467.1605 | 0.9525% | 71.6% | A
4.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | 109353.4489 | 0.8108% | 72.41% | A
19.5.14 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 106480.4386 | 0.7895% | 73.2% | A
3.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019. | 101872.0448 | 0.7553% | 73.96% | A
9.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 99653.1033 | 0.7389% | 74.7% | A
12.6 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 98815.7785 | 0.7327% | 75.43% | A
1.4 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 97637.0615 | 0.7239% | 76.15% | A
10.3 | KIT PORTA INTERNA SEMI-OCA 110X210CM | 92467.8024 | 0.6856% | 76.84% | A
8.5 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 90610.1358 | 0.6718% | 77.51% | A
8.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 90269.2342 | 0.6693% | 78.18% | A
19.5.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 84529.758 | 0.6267% | 78.81% | A
1.3 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 77689.3001 | 0.576% | 79.38% | A
4.6.4 | TELHA TRAPÉZIO GALVANIZADA | 71788.3417 | 0.5323% | 79.91% | A
19.6.17 | CABO TRANSMISSÃO DE DADOS MULTILAN U/UTP 24AWGX4P CAT.5 (CH. ENFERMAGEM) | 69095.913 | 0.5123% | 80.43% | B
18.1 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 69037.1521 | 0.5119% | 80.94% | B
13.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 68586.0354 | 0.5085% | 81.45% | B
12.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 66745.8646 | 0.4949% | 81.94% | B
4.2 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 66733.6051 | 0.4948% | 82.44% | B
10.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 66554.898 | 0.4935% | 82.93% | B
19.5.11 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | 65126.3659 | 0.4829% | 83.41% | B
22.1.1 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 53725.3528 | 0.3983% | 83.81% | B
22.1.2 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 53725.3528 | 0.3983% | 84.21% | B
13.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 49585.5966 | 0.3676% | 84.58% | B
13.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 47885.7547 | 0.355% | 84.93% | B
4.6.2 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | 45517.332 | 0.3375% | 85.27% | B
19.4.2 | LUMINÁRIA LUMALUX - 4000K - 40W - 625x625mm | 44267.8232 | 0.3282% | 85.6% | B
19.5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 41224.8537 | 0.3057% | 85.9% | B
4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 40550.2656 | 0.3007% | 86.2% | B
16.1 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 37227.0634 | 0.276% | 86.48% | B
14.15 | DETECTOR DE FUMACA ÓPTICO ENCERECAVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR | 36824.1101 | 0.273% | 86.75% | B
10.2 | KIT PORTA DUPLA VENEZIANADA 140X210CM | 34775.6738 | 0.2578% | 87.01% | B
15.2.26 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 34316.3746 | 0.2544% | 87.27% | B
14.6 | TUBO DE AÇO PRETO 3" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 33841.876 | 0.2509% | 87.52% | B
4.6 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | 33095.0553 | 0.2454% | 87.76% | B
15.1.20 | TUBO PVC ÁGUA FRIA 25MM | 32905.6882 | 0.244% | 88.01% | B
13.5 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | 31290.9884 | 0.232% | 88.24% | B
8.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | 31177.3656 | 0.2312% | 88.47% | B
13.3 | DOSADOR DE SABÃO DETERGENTE 500ML, DOCOL OU SIMILAR | 29974.0545 | 0.2222% | 88.69% | B
15.1.25 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 25000 LITROS, COM TAMPA | 29919.2801 | 0.2218% | 88.91% | B
19.1.2 | ELETROCALHA PERFURADA C/ VIROLA 200X100MM, CHAPA #16 | 29467.926 | 0.2185% | 89.13% | B
16.4 | PERSIANA HORIZONTAL DE PVC | 29242.98 | 0.2168% | 89.35% | B
19.5.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 28990.5406 | 0.2149% | 89.56% | B
18.2 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 28836.5776 | 0.2138% | 89.78% | B
5.1 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 28692.6559 | 0.2127% | 89.99% | B
19.6.8 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 27727.4438 | 0.2056% | 90.19% | B
19.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 26899.7925 | 0.1994% | 90.39% | B
19.6.11 | ESTAÇÃO DE CHAMADA PARA BEIRA DE LEITO | 26673.5968 | 0.1978% | 90.59% | B
4.6.12 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26379.2675 | 0.1956% | 90.79% | B
13.4 | CORTINA MOVEL EM PVC COM TRILHO EM ALUMÍNIO | 25706.329 | 0.1906% | 90.98% | B
5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | 25077.2923 | 0.1859% | 91.16% | B
4.6.14 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -(ESTRUTURA PROVISÓRIA DE PORTECÃO CONTRA INTEMPÉRIES) | 24420.1378 | 0.1811% | 91.35% | B
1.5 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24106.638 | 0.1787% | 91.52% | B
14.17 | MOTO BOMBA PRINCIPAL PARA PRESSURIZACÃO DA REDE DE HIDRANTES. VAZÃO 14M³/H, 82mca, 10CV - 380V TRIFÁSICA | 23866.7706 | 0.177% | 91.7% | B
3.4 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021 | 23000.7285 | 0.1705% | 91.87% | B
19.4.3 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR - 12W | 22789.9791 | 0.169% | 92.04% | B
19.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 21714.7872 | 0.161% | 92.2% | B
19.4.1 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - 35W - 193x1243mm | 21462.4728 | 0.1591% | 92.36% | B
19.5.16 | CABO COAXIAL RG6 | 20585.0584 | 0.1526% | 92.51% | B
19.4.7 | BALIZADOR DE EMBUTIR QUADRADO | 20527.6722 | 0.1522% | 92.67% | B
8.4 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 20349.115 | 0.1509% | 92.82% | B
19.3.2 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20199.5509 | 0.1498% | 92.97% | B
19.4.5 | LUMINÁRIA ARANDELA, P/ ACIONAMENTO INDIRETO EM BEIRA DE LEITO | 19733.8627 | 0.1463% | 93.11% | B
7.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 19697.5405 | 0.146% | 93.26% | B
16.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 19408.3409 | 0.1439% | 93.4% | B
15.2.1 | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | 18253.6181 | 0.1353% | 93.54% | B
16.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 18202.6303 | 0.135% | 93.67% | B
19.6.12 | ESTAÇÃO DE CHAMADA PARA BANHEIRO E SINALIZADOR DE PORTA | 18165.6392 | 0.1347% | 93.81% | B
4.6.5 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17915.6992 | 0.1328% | 93.94% | B
19.6.15 | NOBREAK MONOFÁSICO 1,2kVA | 17304.271 | 0.1283% | 94.07% | B
19.8.9 | CD.AC - DE SOBREPOR PARA USO EXTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | 17245.86 | 0.1279% | 94.2% | B
4.6.9 | DEMOLICÃO DE MADEIRAMENTO TELHADO | 15929.9259 | 0.1181% | 94.31% | B
15.2.25 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 15861.6298 | 0.1176% | 94.43% | B
5.5 | PINGADEIRA/RUFO EM ACO GALVANIZADO | 15742.7708 | 0.1167% | 94.55% | B
2.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 15652.4925 | 0.1161% | 94.66% | B
15.1.15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 15502.0786 | 0.1149% | 94.78% | B
19.2.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 13646.3491 | 0.1012% | 94.88% | B
15.2.2 | CAIXA DE INSPECAO CLOACAL | 13534.7259 | 0.1004% | 94.98% | B
11.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | 12474.3804 | 0.09249% | 95.07% | C
19.1.18 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM | 12003.6809 | 0.089% | 95.16% | C
18.13 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 11642.83 | 0.08632% | 95.25% | C
19.8.1 | CD.N31 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | 11122.33 | 0.08247% | 95.33% | C
19.8.5 | CD.N41 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | 11122.33 | 0.08247% | 95.41% | C
12.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 10773.2229 | 0.07988% | 95.49% | C
4.6.3 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 10658.1464 | 0.07902% | 95.57% | C
4.6.10 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO | 10589.3329 | 0.07851% | 95.65% | C
19.7.1 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | 10493.7309 | 0.0778% | 95.73% | C
4.6.13 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E=150MM - (ESTRUTURA PROVISÓRIA DE PORTECÃO CONTRA INTEMPÉRIES) | 10490.9191 | 0.07778% | 95.81% | C
19.8.2 | CD.N32 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | 10372.51 | 0.07691% | 95.88% | C
19.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 10337.5184 | 0.07665% | 95.96% | C
2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 9782.7516 | 0.07253% | 96.03% | C
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 9782.7516 | 0.07253% | 96.11% | C
2.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 9782.7516 | 0.07253% | 96.18% | C
19.1.19 | LEITO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO | 9417.9891 | 0.06983% | 96.25% | C
14.18 | MOTO BOMBA TIPO JOCKEY PARA PARA PRESSURIZACÃO DA REDE DE HIDRANTES. VAZÃO 1,6M³/H, 70mca, 1CV - 380V TRIFÁSICA | 9369.0009 | 0.06947% | 96.32% | C
19.1.17 | SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1" (25MM) | 9356.129 | 0.06937% | 96.39% | C
15.2.27 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 9236.8951 | 0.06849% | 96.46% | C
14.5 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 9109.8631 | 0.06754% | 96.52% | C
19.3.10 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | 9035.331 | 0.06699% | 96.59% | C
18.14 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | 8840.3778 | 0.06555% | 96.66% | C
14.8 | CURVA 90º EM ACO CARBONO DIN2440 Ø65MM | 8590.1254 | 0.06369% | 96.72% | C
19.5.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 8472.966 | 0.06282% | 96.78% | C
22.2.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 8147.2942 | 0.06041% | 96.84% | C
7.3 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 7927.5935 | 0.05878% | 96.9% | C
18.6 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | 7604.1496 | 0.05638% | 96.96% | C
19.8.10 | QF.G - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | 7248.26 | 0.05374% | 97.01% | C
15.2.8 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 7123.5899 | 0.05282% | 97.06% | C
19.4.6 | LÂMPADA E27 - BRANCO QUENTE 3000K | 7073.102 | 0.05244% | 97.12% | C
19.7.2 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" | 7060.3051 | 0.05235% | 97.17% | C
19.5.18 | PATCH CORD CAT 6 - 2,5M | 6995.8206 | 0.05187% | 97.22% | C
14.16 | RESERVATÓRIO DE INCENDIO 10.000 LITROS EM FIBRA DE VIDRO | 6844.7444 | 0.05075% | 97.27% | C
15.2.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6755.3283 | 0.05009% | 97.32% | C
18.17 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | 6242.5014 | 0.04628% | 97.37% | C
19.5.17 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | 6098.536 | 0.04522% | 97.41% | C
19.2.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 5989.4372 | 0.04441% | 97.46% | C
19.5.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 5898.584 | 0.04373% | 97.5% | C
19.8.3 | CD.G31 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | 5623.65 | 0.0417% | 97.54% | C
19.8.7 | CD.G41 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | 5623.65 | 0.0417% | 97.58% | C
19.5.15 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 5619.651 | 0.04167% | 97.63% | C
14.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *40 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 5511.102 | 0.04086% | 97.67% | C
18.23 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5413.463 | 0.04014% | 97.71% | C
19.8.4 | CD.G32 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | 5373.71 | 0.03984% | 97.75% | C
19.8.6 | CD.N42 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | 5373.71 | 0.03984% | 97.79% | C
19.8.8 | CD.G42 - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA, ESPELHO INTERNO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO FENDA, BARRAMENTO TRÊS FASES, TERRA E NEUTRO, CONFORME UNIFILAR | 5373.71 | 0.03984% | 97.83% | C
15.2.14 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 5365.1246 | 0.03978% | 97.87% | C
15.2.24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 5338.6434 | 0.03958% | 97.91% | C
19.4.4 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR - 1230lm - 4000K - 18W - 20x20cm | 5283.6816 | 0.03918% | 97.95% | C
19.5.13 | FIBRA OPTICA MONOMODO 6 VIAS AR | 5226.4953 | 0.03875% | 97.98% | C
5.4 | TELA ARAME GALVANIZADO PARA VIVEIRO | 5113.3611 | 0.03791% | 98.02% | C
19.6.6 | CHASSI PARA CONVERSORES DE MÍDIA | 5091.2028 | 0.03775% | 98.06% | C
19.5.12 | CABO PP 3X#1,5MM² | 5088.7784 | 0.03773% | 98.1% | C
19.1.8 | EMENDA INTERNA PERFURADA 200X75MM, CHAPA #16 | 5048.788 | 0.03743% | 98.13% | C
15.1.21 | TUBO PVC ÁGUA FRIA 32MM | 5038.5904 | 0.03736% | 98.17% | C
19.6.10 | CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM (MÍNIMO 25 PONTOS) | 4991.3018 | 0.03701% | 98.21% | C
15.2.9 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | 4908.3217 | 0.03639% | 98.25% | C
19.2.9 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | 4903.8228 | 0.03636% | 98.28% | C
19.9.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4612.5927 | 0.0342% | 98.32% | C
13.10 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | 4521.4146 | 0.03352% | 98.35% | C
13.7 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4507.118 | 0.03342% | 98.38% | C
18.24 | AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4491.3968 | 0.0333% | 98.42% | C
3.2 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 4448.907 | 0.03299% | 98.45% | C
19.2.11 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | 3959.0496 | 0.02935% | 98.48% | C
19.1.20 | EMENDA INTERNA "I" P/ PERFILADO 76X38MM | 3843.8273 | 0.0285% | 98.51% | C
14.11 | MANGOTINHO 25MM DE 30M | 3809.5855 | 0.02825% | 98.54% | C
19.6.2 | SPLITTER 16 WAY 5-2400MHz | 3710.0094 | 0.02751% | 98.56% | C
19.1.1 | ELETROCALHA PERFURADA C/ VIROLA 300X100MM, CHAPA #16 | 3656.4222 | 0.02711% | 98.59% | C
14.13 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO NO/PC | 3620.031 | 0.02684% | 98.62% | C
19.1.11 | FLANGE DE LIGACAO PARA ELETROCALHA, CHAPA #16 | 3617.0317 | 0.02682% | 98.64% | C
19.7.6 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 3469.1672 | 0.02572% | 98.67% | C
14.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 3417.8545 | 0.02534% | 98.69% | C
13.8 | TOALHEIRO PARA TOALHAS DE PAPEL | 3367.4416 | 0.02497% | 98.72% | C
19.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 3360.9432 | 0.02492% | 98.74% | C
10.4 | KIT PORTA INTERNA COM REVESTIMENTO MELAMINICO 70X210CM | 3319.5031 | 0.02461% | 98.77% | C
7.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3256.5606 | 0.02415% | 98.79% | C
19.1.5 | ELETROCALHA PERFURADA C/ VIROLA 100X100MM, CHAPA #16 | 3223.7011 | 0.0239% | 98.82% | C
19.5.19 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3108.7537 | 0.02305% | 98.84% | C
19.1.21 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3101.7554 | 0.023% | 98.86% | C
19.3.9 | CONJUNTO PLUGUE 2P+T MACHO E FEMEA | 2890.0562 | 0.02143% | 98.88% | C
19.3.3 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2839.8183 | 0.02106% | 98.91% | C
15.2.10 | CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 2771.3347 | 0.02055% | 98.93% | C
19.5.20 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2744.3412 | 0.02035% | 98.95% | C
19.1.22 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2720.5969 | 0.02017% | 98.97% | C
19.2.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | 2687.1674 | 0.01992% | 98.99% | C
19.1.10 | EMENDA INTERNA PERFURADA 150X75M, CHAPA #16 | 2614.5724 | 0.01939% | 99.01% | C
15.2.18 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 2605.8245 | 0.01932% | 99.03% | C
18.11 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2550.8876 | 0.01891% | 99.04% | C
19.6.5 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO B48) | 2528.8429 | 0.01875% | 99.06% | C
18.9 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | 2502.2993 | 0.01855% | 99.08% | C
19.3.4 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2430.9664 | 0.01802% | 99.1% | C
4.6.6 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2415.4202 | 0.01791% | 99.12% | C
18.18 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | 2328.816 | 0.01727% | 99.14% | C
19.3.7 | INTERRUPTOR DUPLO - 250V/10A P/ CAIXA 4"X2" | 2327.1164 | 0.01725% | 99.15% | C
15.2.15 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 2318.9933 | 0.01719% | 99.17% | C
15.1.1 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 2305.2466 | 0.01709% | 99.19% | C
19.9.6 | Dispositivo Interruptor diferencial residual (DR), padrão DIN, tetrapolar, 100A/380V/300mA | 2249.61 | 0.01668% | 99.2% | C
11.2 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | 2233.2639 | 0.01656% | 99.22% | C
3.3 | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021 | 2196.1728 | 0.01628% | 99.24% | C
19.9.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2195.0231 | 0.01627% | 99.25% | C
16.5 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2187.3749 | 0.01622% | 99.27% | C
15.2.3 | CAIXA DE INSPECAO PLUVIAL | 2137.062 | 0.01585% | 99.28% | C
19.1.14 | CURVA HORIZONTAL 90º 200X75MM, CHAPA #16 | 2075.5018 | 0.01539% | 99.3% | C
19.4.8 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2072.5025 | 0.01537% | 99.32% | C
19.6.18 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2072.5025 | 0.01537% | 99.33% | C
19.1.6 | TAMPA 200x3000MM, CHAPA #22 | 2059.4806 | 0.01527% | 99.35% | C
19.9.7 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | 2050.3078 | 0.0152% | 99.36% | C
4.6.7 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2047.5085 | 0.01518% | 99.38% | C
19.2.10 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | 2034.5116 | 0.01508% | 99.39% | C
19.6.14 | VOICE PANEL 50P | 1998.0204 | 0.01481% | 99.41% | C
9.3 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 1938.6596 | 0.01437% | 99.42% | C
14.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 1917.2148 | 0.01422% | 99.43% | C
18.8 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | 1893.4455 | 0.01404% | 99.45% | C
19.6.3 | RACK DE PAREDE 24U | 1889.8963 | 0.01401% | 99.46% | C
19.3.11 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1861.0532 | 0.0138% | 99.48% | C
15.2.16 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1847.1066 | 0.0137% | 99.49% | C
19.4.9 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1829.5608 | 0.01357% | 99.5% | C
19.6.19 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1829.5608 | 0.01357% | 99.52% | C
16.6 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1807.6661 | 0.0134% | 99.53% | C
19.9.5 | Dispositivo Interruptor diferencial residual (DR), padrão DIN, tetrapolar, 40A/240V/300mA | 1776.1736 | 0.01317% | 99.54% | C
19.9.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1756.6033 | 0.01302% | 99.56% | C
15.2.13 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 1749.705 | 0.01297% | 99.57% | C
15.1.19 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1729.3848 | 0.01282% | 99.58% | C
15.2.11 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 1665.2877 | 0.01235% | 99.6% | C
19.3.12 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1632.3581 | 0.0121% | 99.61% | C
19.7.4 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 1621.8607 | 0.01203% | 99.62% | C
18.4 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | 1589.5309 | 0.01179% | 99.63% | C
15.2.19 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 1547.6285 | 0.01147% | 99.64% | C
15.1.2 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 1531.3199 | 0.01135% | 99.65% | C
19.9.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1526.6335 | 0.01132% | 99.67% | C
10.6 | KIT PORTA INTERNA COM REVESTIMENTO MELAMINICO 90X210CM | 1458.4624 | 0.01081% | 99.68% | C
19.1.13 | TAMPA 150x3000MM, CHAPA #22 | 1447.2026 | 0.01073% | 99.69% | C
15.2.17 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1387.8043 | 0.01029% | 99.7% | C
18.7 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | 1386.7921 | 0.01028% | 99.71% | C
19.3.8 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1386.2297 | 0.01028% | 99.72% | C
14.10 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1345.8269 | 0.009979% | 99.73% | C
19.2.12 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1240.7022 | 0.009199% | 99.74% | C
14.9 | CURVA 45º EM ACO CARBONO DIN2440 Ø65MM | 1230.2297 | 0.009121% | 99.75% | C
19.3.6 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | 1154.1479 | 0.008557% | 99.75% | C
19.7.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 1137.5269 | 0.008434% | 99.76% | C
15.2.12 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 1122.5055 | 0.008323% | 99.77% | C
19.2.13 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1088.2388 | 0.008069% | 99.78% | C
19.1.9 | T HORIZONTAL 90º 200X75MM, CHAPA #16 | 1059.0458 | 0.007852% | 99.79% | C
15.2.7 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | 1051.2226 | 0.007794% | 99.79% | C
19.3.5 | INTERRUPTOR TRIPLO - 250V/10A P/ CAIXA 4"X2" | 1049.748 | 0.007783% | 99.8% | C
15.2.4 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 1047.1611 | 0.007764% | 99.81% | C
15.1.23 | TUBO PVC ÁGUA FRIA 50MM | 1024.4041 | 0.007595% | 99.82% | C
19.1.7 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º 200X75MM, CHAPA #16 | 954.7083 | 0.007079% | 99.83% | C
19.6.1 | DG ANTENA DE TV - QUADRO DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PARA DISTRIBUIÇÃO DO CABEAMENTO COAXIAL | 945.3481 | 0.007009% | 99.83% | C
15.2.28 | FITA METÁLICA PERFURADA PARA FIXACÃO DAS TUBULACÕES | 920.2166 | 0.006823% | 99.84% | C
19.6.4 | EXAUSTOR AXIAL TURBO INLINE 125mm 220v | 897.6595 | 0.006656% | 99.85% | C
19.2.5 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | 896.0349 | 0.006644% | 99.85% | C
18.12 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 861.0558 | 0.006384% | 99.86% | C
10.5 | KIT PORTA INTERNA COM REVESTIMENTO MELAMINICO 80X210CM | 850.2209 | 0.006304% | 99.87% | C
18.10 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | 824.652 | 0.006114% | 99.87% | C
19.6.16 | CAIXA INTERNA PARA NOBREAK EM CHAPA DE ACO | 815.0543 | 0.006043% | 99.88% | C
18.16 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | 775.0639 | 0.005747% | 99.88% | C
19.7.3 | TERMINAL AÉREO BARRA DE ALUMÍNIO EM ACO GALVANIZADO 3/8" x 500mm, COM FIXACÃO HORIZONTAL | 765.5812 | 0.005676% | 99.89% | C
15.2.6 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 760.3175 | 0.005637% | 99.89% | C
13.9 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) | 749.0202 | 0.005554% | 99.9% | C
15.1.8 | CURVA DE TRANSPOSICAO PVC 25MM | 747.0457 | 0.005539% | 99.91% | C
19.1.15 | CURVA HORIZONTAL 90º 150X75MM, CHAPA #16 | 708.205 | 0.005251% | 99.91% | C
15.1.10 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 687.31 | 0.005096% | 99.92% | C
19.1.3 | ELETROCALHA PERFURADA C/ VIROLA 100X100MM, CHAPA #16 | 684.5857 | 0.005076% | 99.92% | C
14.7 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | 646.7447 | 0.004795% | 99.93% | C
19.1.12 | T HORIZONTAL 90º 150X75MM, CHAPA #16 | 629.4489 | 0.004667% | 99.93% | C
18.15 | FLUXO EM PASTA PARA BRASAGEM PARA METAIS FERROSOS | 584.8596 | 0.004336% | 99.93% | C
19.2.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | 580.5106 | 0.004304% | 99.94% | C
19.1.16 | CURVA VERTICAL 90 GRAUS 150MM, CHAPA #16 | 574.2621 | 0.004258% | 99.94% | C
19.2.7 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | 569.1134 | 0.00422% | 99.95% | C
18.5 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | 547.9685 | 0.004063% | 99.95% | C
15.1.9 | CURVA DE TRANSPOSICAO PVC 32MM | 522.2746 | 0.003872% | 99.96% | C
15.1.22 | TUBO PVC ÁGUA FRIA 40MM | 520.1501 | 0.003857% | 99.96% | C
15.1.16 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 428.3972 | 0.003176% | 99.96% | C
19.6.7 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL DE ALTA DENSIDADE 1U | 418.3996 | 0.003102% | 99.97% | C
19.1.4 | ELETROCALHA PERFURADA C/ VIROLA 150X100MM, CHAPA #16 | 407.9521 | 0.003025% | 99.97% | C
15.2.20 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 368.2866 | 0.002731% | 99.97% | C
15.1.18 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 358.7514 | 0.00266% | 99.97% | C
15.1.17 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 337.0066 | 0.002499% | 99.98% | C
10.7 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO, I=40CM JACKWAL OU SIMILAR | 284.4067 | 0.002109% | 99.98% | C
19.3.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 274.834 | 0.002038% | 99.98% | C
14.14 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO | 247.1407 | 0.001832% | 99.98% | C
14.4 | Placa de Sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente Ø150mm, em PVC *2*mm Anti-Chamas. Simbolos, Cores e Pictogramas conforme NBR 16820 | 246.7658 | 0.00183% | 99.98% | C
15.1.26 | FITA METÁLICA PERFURADA PARA FIXACÃO DAS TUBULACÕES | 245.3911 | 0.001819% | 99.99% | C
18.19 | SOLVENTE PARA ESMALTE SINTÉTICO | 236.6932 | 0.001755% | 99.99% | C
15.2.22 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 233.194 | 0.001729% | 99.99% | C
15.1.24 | CRUZETA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D=25MM | 184.1558 | 0.001365% | 99.99% | C
19.2.8 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | 153.2632 | 0.001136% | 99.99% | C
4.4 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | 143.0906 | 0.001061% | 99.99% | C
19.6.13 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VDC | 142.4408 | 0.001056% | 99.99% | C
15.1.13 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 140.0914 | 0.001039% | 99.99% | C
15.1.3 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 121.5333 | 0.0009011% | 99.99% | C
14.12 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | 85.0296 | 0.0006304% | 99.99% | C
15.1.12 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 85.0296 | 0.0006304% | 99.99% | C
19.6.9 | RÉGUA 19" COM 6 TOMADAS 2P+T | 72.4826 | 0.0005374% | 99.99% | C
15.2.5 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 67.4463 | 0.0005001% | 99.99% | C
15.1.5 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 56.5614 | 0.0004194% | 99.99% | C
15.1.11 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 51.6626 | 0.000383% | 99.99% | C
15.1.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 33.8669 | 0.0002511% | 99.99% | C
15.2.21 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 33.217 | 0.0002463% | 99.99% | C
15.1.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMX 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 29.018 | 0.0002152% | 99.99% | C
15.1.7 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, 32MM X 25MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 13.0969 | 9.711e-05% | 99.99% | C
15.1.14 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 23 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 12.622 | 9.358e-05% | 100% | C
13487236.1373
|  | Classe | Corte | Proporcao de Valor
|  | A | 80% | 79.91%
|  | B | 95% | 15.07%
|  | C | 100% | 5.019%
_______________________________________________________________ Eng. Flávio Teixeira Responsável Técnico

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| FHGV | SINAPI - 08/2022 - RS ORSE - 06/2022 GOINFRA - 07/2022 | 24.97% |  | Não Desonerado: Horista: 122,22% Mensalista: 69,16%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 759273.6556 | 75927.3656 | 60741.8924 | 60741.8924 | 60741.8924 | 60741.8924 | 60741.8924 | 60741.8924 | 60741.8924 | 60741.8924 | 60741.8924 | 60741.8924 | 75927.3656
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 45000.7472 | 5400.0897 | 3600.0598 | 3600.0598 | 3600.0598 | 3600.0598 | 3600.0598 | 3600.0598 | 3600.0598 | 3600.0598 | 3600.0598 | 3600.0598 | 3600.0598
3 | FUNDAÇÕES | 131517.8531 | 39455.3559 | 52607.1413 | 39455.3559
4 | ESTRUTURA | 1247722.6831 | 249544.5366 | 249544.5366 | 249544.5366 | 249544.5366 | 249544.5366
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 226892.6853 |  | 45378.5371 | 45378.5371 | 68067.8056 | 68067.8056
6 | ALVENARIAS | 150874.7189 |  | 15087.4719 | 30174.9438 | 45262.4157 | 45262.4157 | 15087.4719
7 | PISOS | 747471.8716 |  |  |  | 149494.3743 | 224241.5615 | 149494.3743 | 149494.3743 | 74747.1872
8 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | 485302.5659 |  |  |  |  | 145590.7698 | 97060.5132 | 48530.2566 | 97060.5132 | 97060.5132
9 | DIVISÓRIAS / PAINÉIS / FORROS | 663648.9043 |  |  |  | 132729.7809 | 132729.7809 | 199094.6713 | 199094.6713
10 | CARPINTARIA / MARCENARIA / MOBILIÁRIO | 199710.9674 |  |  | 39942.1935 | 39942.1935 | 59913.2902 | 59913.2902
11 | SERRALHERIA | 14707.6443 |  |  | 2941.5289 | 2941.5289 | 4412.2933 | 4412.2933
12 | PINTURA | 638748.8601 |  |  |  |  | 63874.886 | 127749.772 | 191624.658 | 127749.772 | 127749.772
13 | ACESSÓRIOS / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS / COZINHA | 266173.753 |  |  |  |  | 26617.3753 | 53234.7506 | 79852.1259 | 53234.7506 | 53234.7506
14 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | 150524.0156 |  |  |  |  | 15052.4016 | 30104.8031 | 45157.2047 | 30104.8031 | 30104.8031
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 238858.5227 |  | 23885.8523 | 23885.8523 | 47771.7045 | 47771.7045 | 47771.7045 | 23885.8523 | 23885.8523
16 | ACESSIBILIDADE | 108076.0555 |  |  |  | 10807.6056 | 10807.6056 | 21615.2111 | 21615.2111 | 21615.2111 | 10807.6056 | 10807.6056
18 | GASES MEDICINAIS | 1352596.678 | [5 empty] | 270519.3356 | 270519.3356 | 270519.3356 | 270519.3356 | 270519.3356
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1382819.3087 |  |  |  |  | 138281.9309 | 276563.8617 | 276563.8617 | 414845.7926 | 138281.9309 | 138281.9309
20 | CLIMATIZACAO | 3741351.582 | [6 empty] | 374135.1582 | 748270.3164 | 748270.3164 | 1122405.4746 | 374135.1582 | 374135.1582
21 | ELEVADOR | 820365.0651 |  | 82036.5065 | [7 empty] | 246109.5195 | 328146.026 | 164073.013
22 | LIMPEZA DE OBRA | 115597.9998 | 9247.84 | 9247.84 | 9247.84 | 9247.84 | 9247.84 | 9247.84 | 9247.84 | 9247.84 | 9247.84 | 9247.84 | 9247.84 | 13871.76
Porcentagem |  |  | 2.814% | 4.02% | 3.744% | 6.081% | 9.681% | 10.57% | 13.01% | 14.35% | 11.49% | 13.8% | 5.753% | 4.683%
Custo c/BDI |  |  | 379575.1878 | 542129.8378 | 504912.7402 | 820151.7377 | 1305758.1495 | 1426211.8451 | 1754062.5019 | 1935623.3263 | 1549618.8196 | 1861713.6584 | 775870.9765 | 631607.3565
Porcentagem Acumulado |  |  | 2.814% | 6.834% | 10.58% | 16.66% | 26.34% | 36.91% | 49.92% | 64.27% | 75.76% | 89.56% | 95.32% | 100%
Custo Acumulado c/ BDI |  |  | 379575.1878 | 921705.0256 | 1426617.7658 | 2246769.5035 | 3552527.653 | 4978739.4981 | 6732802 | 8668425.3263 | 10218044.1459 | 12079757.8043 | 12855628.7807 | 13487236.1373
13487236.1373
_______________________________________________________________ Flávio Teixeira Sócio/CEO/Proprietário

## BDI
BDI NÃO DESONERADO
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
2.2 Para o tipo de obra "Construção de Edificios"
PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeira | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS, CONFINS E ISSQN | Conforme legislação especifica
OBSERVAÇÕES
Parâmetro | % | Verificação | BDI ADOTADO | a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Administração Central | 3.961% | OK | 24.97%
Seguros e Garantias | 1% | OK
Riscos | 1.27% | OK |  | b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.
Despesas Financeiras | 1.23% | OK
Lucro | 6.16% | OK |  | c) Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Impostos: PIS e COFINS | 3.65% | OK
Impostos: ISS (mun.) | 5% | OK
CPRB

## CPU Especiais
FHGV
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | DIO B48 |  |  | UN | 931.94 | 942.9 | 931.94
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-05-10 | Americanas S.A | 00.776.574/0006-60 | SUBMARINO | (51) 98404-2932 |  | https://www.americanas.com.br/produto/4726159299?opn=YSMESP&offerId=6203fde9d9fd6edeec45bef5&srsltid=AWLEVJzChs3bZVIhAITrPpCY6ju9o808ANngD0Q3PU9QadolWNPgCSEtRUo | 747.12
2022-05-10 | Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1088-36 | atendimento.site@magazineluiza.com.br | (51) 3284-1600 |  | https://www.magazineluiza.com.br/distribuidor-interno-optico-dio-48-fibras-sc-apc-fit-ac-fibracem/p/ed79j9ed2a/in/eqrw/?&seller_id=eletrisoundtelecom | 1105.8
2022-08-12 | Dados da Rede | 24.454.490/0001-64 | vendas@dadosdarede.com | (11) 97238-7986 |  | https://dadosdarede.com/produto/dio-b48-modulo-basico-furukawa/ | 942.9
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | CHASSI DA-NET PARA CONVERSORES DE MÍDIA |  |  | UN | 2036.9667 | 2111.26 | 2036.9667
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-05-10 | Americanas S.A | 00.776.574/0006-60 | sac.atendimento@americanas.com | (51) 98404-2932 |  | https://www.americanas.com.br/produto/4034818345?epar=bp_pl_00_go_inf_pmax_geral&opn=YSMESP&WT.srch=1&offerId=61942f2dd9fd6edeec3ce9b7&gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L96xHyd80yfqHgkLZu70QhPOXdCDzMFteXMHc8-7n2fnQEWRyalx0waAsraEALw_wcB | 2111.26
2022-05-10 | MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A. | 10.490.181/0001-35 | contato@madeiramadeira.com.br | (51) 99525-3170 |  | https://www.madeiramadeira.com.br/chassi-para-conversor-de-midia-kx-1400r-2845656.html?seller=179&origem=pla-2845656&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=roteador-wifi-5518&utm_term=&utm_id=12650788444&gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L9Z9T1DzpEY9LUmVQUXnNLKhCP7BC2R7L74ZhKcUG-EhBAgY0Vo1NQaAjm7EALw_wcB | 2135.74
2022-08-12 | Eletronica Santana | 60717899/0001-90 | - | (11) 2823-7066 |  | https://www.eletronicasantana.com.br/chassi-para-conversor-de-midia-kx1400r-4780021-intelbras/p?idsku=9002809&gclid=CjwKCAjw9NeXBhAMEiwAbaY4lgGHQBEvTQ6hEyC7AQMNfy1cekaZnZNkNQV5r2tN4QtPWBxPOiaHlBoCbSgQAvD_BwE | 1863.9
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | GUIA DE CABOS HORIZONTAL DE ALTA DENSIDADE 1U |  |  | UN | 32.85 | 32.85 | 32.85
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-05-10 | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | 15.436.940/0001-03 | ajuda-amazon@amazon.com.br | - |  | https://www.amazon.com.br/Guia-Cabo-1u-Fechado-preto/dp/B0891RY8C5/ref=asc_df_B0891RY8C5/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787216837&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=351288936356391461&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9102397&hvtargid=pla-1410918484505&psc=1 | 41.65
2022-05-10 | KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | 05.570.714/0001-59 | suporte.atendimento@kabum.com.br | (19) 2114.4444 |  | https://www.kabum.com.br/produto/265912/organizador-de-cabo-1u-19-pt-p-rack-wjm?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L-BOnP0ZwiKFj3ggp_pCoaFDbbBHYCI3Yj6tPKZVT44WHjFSIQnKWEaAgVnEALw_wcB | 24.05
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | RÉGUA 19" COM 6 TOMADAS 2P+T |  |  | UN | 69.7333 | 76.31 | 69.7333
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-05-10 | Americanas S.A | 00.776.574/0006-60 | sac.atendimento@americanas.com | (51) 98404-2932 |  | https://www.americanas.com.br/produto/27852714?epar=bp_pl_00_go_mv_pmax_geral&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L8hp2UHtJEI37iw7qj-1gVJYQGBYCkAx16oQMtIX4U1MbDsY_lbPe8aAuMWEALw_wcB | 98.99
2022-05-10 | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | 15.436.940/0001-03 | ajuda-amazon@amazon.com.br | - |  | https://www.amazon.com.br/Filtro-linha-Power-Line-tomadas/dp/B07MKD2G2M/ref=asc_df_B07MKD2G2M/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787180828&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8556203714183552549&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9102397&hvtargid=pla-1288019035328&psc=1 | 33.9
2022-05-10 | KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | 05.570.714/0001-59 | suporte.atendimento@kabum.com.br | (19) 2114.4444 |  | https://www.kabum.com.br/produto/298038/regua-de-tomada-19-6-tomadas-10a-preta-p-rack-wj-moreira?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L_GT5z-mYhY6EBYiL2D14GERBGZHYSIHcEK6lRZdeAGSz5gp2DId8YaAriaEALw_wcB | 76.31
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | NOBREAK MONOFÁSICO 1,2kVA |  |  | UN | 776.9133 | 769.9 | 769.9
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-05-10 | KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | 05.570.714/0001-59 | suporte.atendimento@kabum.com.br | (19) 2114.4444 |  | https://www.kabum.com.br/produto/25298/nobreak-sms-1200va-bivolt-station-ii-27392?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L8S1R_74Kvua5_UK5GDzAokEHTK6h1rwmSUoqhGguo5InuSM_pzsucaAljeEALw_wcB | 769.9
2022-05-10 | Americanas S.A | 00.776.574/0006-60 | sac.atendimento@americanas.com | (51) 98404-2932 |  | https://www.americanas.com.br/produto/4115918911?opn=YSMESP&offerId=6162dce809c351890d4e4d72&srsltid=AWLEVJz20FhUYbZ0fkdtTI-5BpKrGidp6tETu6N7iPwmuI-tl9soBUDp_IY | 719.8
2022-05-10 | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | 15.436.940/0001-03 | ajuda-amazon@amazon.com.br | - |  | https://www.amazon.com.br/Nobreak-NHS-Compact-PLUS-1200VA/dp/B07DGJP3RP/ref=asc_df_B07DGJP3RP/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379749544033&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4137703607767853077&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9102397&hvtargid=pla-1637783708595&psc=1 | 841.04
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | Posto de consumo de parede interno para alimentação de Ar Comprimido Medicinal com canopla de plástico ABS de alto impacto com identificação do gás, válvula de impacto, conexões em latão cromado, tarugo, niple com pino de impacto e porca de acabamento, conexões de entrada e saída conforme ABNT NBR 11.906 |  |  | UN | 667.72 | 667.72 | 667.72
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-07-25 | RWR EQUIP. HOSPITALARES | 08.441.496/0001-40 | WWW.RWR.COM.BR | 3465-5400 |  | orcamento em anexo | 395
2022-07-25 | EMILIO FUHRO | 27.298.882/0001-70 | www.emiliofuhro.com | 51 99848-9652 |  | orcamento em anexo | 629.35
2022-07-25 | Med System Hospitalar | 06.189.855/0001-99 | contato@medsystem.eng.br | 3234-3490 |  | orcamento em anexo | 667.72
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | Posto de consumo de parede interno para alimentação de Oxigênio com canopla de plástico ABS de alto impacto com identificação do gás, válvula de impacto, conexões em latão cromado, tarugo, niple com pino de impacto e porca de acabamento, conexões de entrada e saída conforme ABNT NBR 11.906 |  |  | UN | 587.72 | 587.72 | 587.72
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-07-25 | RWR EQUIP. HOSPITALARES | 08.441.496/0001-40 | WWW.RWR.COM.BR | 3465-5400 |  | orcamento em anexo | 390
2022-07-25 | EMILIO FUHRO | 27.298.882/0001-70 | www.emiliofuhro.com | 51 99848-9652 |  | orcamento em anexo | 629.35
2022-07-25 | Med System Hospitalar | 06.189.855/0001-99 | contato@medsystem.eng.br | 3234-3490 |  | orcamento em anexo | 587.72
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | Posto de consumo de parede interno para alimentação de Vacuo Clínico com canopla de plástico ABS de alto impacto com identificação do gás, válvula de impacto, conexões em latão cromado, tarugo, niple com pino de impacto e porca de acabamento, conexões de entrada e saída conforme ABNT NBR 11.906 |  |  | UN | 587.72 | 587.72 | 587.72
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-07-25 | RWR EQUIP. HOSPITALARES | 08.441.496/0001-40 | WWW.RWR.COM.BR | 3465-5400 |  | orcamento em anexo | 405
2022-07-25 | EMILIO FUHRO | 27.298.882/0001-70 | www.emiliofuhro.com | 51 99848-9652 |  | orcamento em anexo | 629.35
2022-07-25 | Med System Hospitalar | 06.189.855/0001-99 | contato@medsystem.eng.br | 3234-3490 |  | orcamento em anexo | 587.72
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | Fornecimento e instalação de Skid completo de Bomba de Vácuo do tipo parafuso lubrificado, resfriado a ar, vazão de 78 m³/h, pressão de trabalho de 0,35 mbar, com motor elétrico com acionamento direto, incluso quadro elétrico com disjuntores, contatores, relés e microprocessamento, com gerenciador eletrônico MKV, acoplamento direto(sem polias e correias), com gabinete acústico, potência do motor elétrico de 2,5HP, trifásico, 380 V, marca/modelo referência: Daltech, VAC-25-D, de acordo com projeto e memorial descritivo |  |  | UN | 84135.4367 | 92000 | 84135.4367
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-09-12 | ECOTECH - Ar e Vacuo | 36.454.991/0001-20 | ecotech@ecotecharevacuo.com.br | 2284-2550 |  |  | 95050
2022-09-12 | Icetar Ind e Com de Equipamentos de Tratamento de Ar LTDA | 08.930.773/0001-89 |  | (11) 5071-2395 |  |  | 65356.31
2022-11-04 | Dinatec industria e Comercio | 22.677.012/0001-98 |  | (41) 3595-8686 |  |  | 92000
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | Fornecimento e instalação de Skid completo de unidade estacionário de compressão de ar medicinal, com compressor primário(120m³/h) e secundário (120m³/h) do tipo pistão, com manoestágio de compressão, isento de óleo, com partida direta 20HP. Com quadro elétrico. Marca/modelo referência: Daltech, CMD-120D (N+N), 380V/60Hz/3 Fases. |  |  | UN | 266401 | 252203 | 252203
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-09-12 | ECOTECH - Ar e Vacuo | 36.454.991/0001-20 | ecotech@ecotecharevacuo.com.br | 2284-2550 |  |  | 382000
2022-09-12 | Icetar Ind e Com de Equipamentos de Tratamento de Ar LTDA | 08.930.773/0001-89 |  | (11) 5071-2395 |  |  | 252203
2022-11-04 | Dinatec industria e Comercio | 22.677.012/0001-98 |  | (41) 3595-8686 |  |  | 165000
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | PAINEL DE CABECEIRA HOSPITALAR COM 4 TOMADAS SIMPLES 2P+T 10A/250V + 2 TOMADAS DUPLAS 2P+T 10A/250V, INTERRUPTOR TRIPLO, DOIS PONTOS DE REDE, BOTOEIRA CAHAMADA DO POSTO DE ENFERMAGEM, E 3 PONTOS DE GASES MEDICINAIS |  |  | UN | 1877.9067 | 1942.3 | 1877.9067
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-07-25 | RWR EQUIP. HOSPITALARES | 08.441.496/0001-40 | WWW.RWR.COM.BR | 3465-5400 |  | orcamento em anexo | 2090
2022-07-25 | EMILIO FUHRO - BioCam | 27.298.882/0001-70 | www.emiliofuhro.com | 51 99848-9652 |  | orcamento em anexo | 1601.42
2022-07-25 | TMED - Tecnologia Medica | 24.477.500/0001-87 | tmed@tmed.com.br | 3366-9100 |  | orcamento em anexo | 1942.3
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM (MÍNIMO 25 PONTOS) |  |  | UN | 2136.6667 | 1997 | 1997
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-10-03 | TMED - Tecnologia Medica | 24.477.500/0001-87 | tmed@tmed.com.br | 3366-9100 |  | orcamento em anexo | 1973
2022-10-04 | Sincron Industria e Comercio Eletronioco | 07.340.978/0001-41 | www.sincron.com.br | (11) 2028-8866 |  | orcamento em anexo | 2440
2022-09-30 | Paltel Equipamentos Hospitalares | 82.974.502/0001-88 | comercial@platel.com.br | (49) 3289-6600 |  | orcamento em anexo | 1997
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | ESTAÇÃO DE CHAMADA PARA BEIRA DE LEITO |  |  | UN | 281.3333 | 232 | 232
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-10-03 | TMED - Tecnologia Medica | 24.477.500/0001-87 | tmed@tmed.com.br | 3366-9100 |  | orcamento em anexo | 383
2022-10-04 | Sincron Industria e Comercio Eletronioco | 07.340.978/0001-41 | www.sincron.com.br | (11) 2028-8866 |  | orcamento em anexo | 229
2022-09-30 | Paltel Equipamentos Hospitalares | 82.974.502/0001-88 | comercial@platel.com.br | (49) 3289-6600 |  | orcamento em anexo | 232
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | ESTAÇÃO DE CHAMADA PARA BANHEIRO E SINALIZADOR DE PORTA |  |  | UN | 375.6667 | 316 | 316
2022-10-03 | TMED - Tecnologia Medica | 24.477.500/0001-87 | tmed@tmed.com.br | 3366-9100 |  | orcamento em anexo | 316
2022-10-04 | Sincron Industria e Comercio Eletronioco | 07.340.978/0001-41 | www.sincron.com.br | (11) 2028-8866 |  | orcamento em anexo | 579
2022-09-30 | Paltel Equipamentos Hospitalares | 82.974.502/0001-88 | comercial@platel.com.br | (49) 3289-6600 |  | orcamento em anexo | 232
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | QF - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, 600x500x200, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032, PORTA COM FECHO TIPO LINGUETA |  |  | UN | 600.99 | 600.99 | 600.99
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-05-10 | Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1088-36 | atendimento.site@magazineluiza.com.br | (51) 3284-1600 |  | https://www.magazineluiza.com.br/quadro-comando-sobrepor-aco-carbono-bege-ral-7032-600-mm-400-mm-200-mm-com-flange-inferior-ce604020-cemar/p/ba0c14da8d/cj/cxqe/ | 600.99
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | QFAC - DE SOBREPOR PARA USO INTERNO, 800x600x200, FABRICADO EM AÇO CARBONO #16USG, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR RAL 7032 |  |  | UN | 611.79 | 611.79 | 611.79
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-05-10 | Americanas S.A | 00.776.574/0006-60 | sac.atendimento@americanas.com | (51) 98404-2932 |  | https://www.americanas.com.br/produto/1498766686 | 611.79
0 | CLIMATIZACAO |  |  | UN | 2993799.7776 | 2946173.5278 | 2993799.7776
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-05-10 | BDS | Planílha em Anexo |  |  |  |  | 2540107.2192
2022-05-10 | TOBIO | Planílha em Anexo |  |  |  |  | 2946173.5278
2022-05-10 | INSTALCOM | Planílha em Anexo |  |  |  |  | 3495118.5857
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | Fabricação e instalação de elevador elétrico de passageiro, do tipo sem casa de máquinas, com capacidade para oito pessoas/600kg, 4 paradas, percurso de 8.400 mm, com controle de VVVF, microprocessado, cabina de dimensões 1.100x1.400x2.200 mm, revestida em aço inos escovado, marca Ortobrás |  |  | UN | 113500 | 113500 | 113500
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-05-10 | Ortobras Ind. e Com. de Ortopedia Ltda | 31.228.836/0001-71 | eduardo@elevareelevadores.com.br | (51) 3085-1586/9 9962 3499 |  | orcamento em anexo | 113500
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | Fabricação e instalação de elevador elétrico para leito hospitalar, do tipo sem casa de máquinas, com capacidade para 20 pessoas/1.500 kg, 4 paradas, percurso de 8.400 mm, com controle de VVVF, microprocessado, cabina de dimensões 1.500x2.200x2.200 mm, revestida em aço inos escovado, marca Ortobrás |  |  | UN | 355949.6 | 355949.6 | 355949.6
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-05-10 | TKE Elevator | 90.347.840/0001-18 | danieli.diehl@tkelevator.com | (51) 99971-3299 |  | orcamento em anexo | 355949.6
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
1 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 250000 LITROS, COM TAMPA |  |  | UN | 11970.585 | 11970.585 | 11970.585
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-07-01 | Cassol Materiais de Construções LTDA | 75.400.218/0027-71 | vendas@cassol.com.br | (51) 3228-1683 |  | https://www.cassol.com.br/caixa-d-agua-fibra-bakof-tec-25000l/p?idsku=507752&utm_source=google_shopping&utm_campaign=campanha_inteligente&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjwtvqVBhCVARIsAFUxcRt_1i9Fvi9qsI5YKJNkMEwoUz3xCG_uIpRm8vwl6_8NprkIj0g7GekaAvPDEALw_wcB | 13989
2022-07-01 | Distribuidora Tubaronense | 06.297.135/0001-47 | ATENDIMENTO@TUBARONENSE.COM.BR | (48) 99933-8282 |  | tubaronensedistribuidora.com.br/caixa-dagua-fibra-de-vidro-incofima-com-tampa-25000l-?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=caixa-dagua-fibra-de-vidro-incofima-com-tampa-25000l-&inStock | 9952.17
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | Caixa de areia DN100 |  |  | UN | 370.8233 | 383.83 | 370.8233
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-05-10 | Casa Bahia SA | 33.041.260/0652-90 |  | (11) 4225-6555 | 69.94 | https://www.casasbahia.com.br/caixa-de-areia-dn-100mm-tigre-1533525657/p/1533525657?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1533525657&idLojista=75014&tipoLojista=3P | 328.74
2022-05-10 | Magazine Luiza S/A | 47.960.950/1088-36 | atendimento.site@magazineluiza.com.br | (51) 3284-1600 |  | https://www.magazineluiza.com.br/caixa-de-areia-dn100-27801145-tigre/p/af3cfee945/rc/rcnm/?&seller_id=bonnenbergermateriaisdeconstruca | 383.83
2022-05-10 | Cassol Materiais de Construções LTDA | 75.400.218/0027-71 | vendas@cassol.com.br | (51) 3228-1683 |  | https://www.cassol.com.br/caixa-de-areia-pvc-tigre-100mm-cinza/p?idsku=830065&gclid=Cj0KCQjwidSWBhDdARIsAIoTVb0AzR5pB60z6FmHxUzsUrbRVwGo2LzESS0lOAb-PrbbSqfG3wQQas4aAgGKEALw_wcB | 399.9
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | MOTO BOMBA PRINCIPAL PARA PRESSURIZACÃO DA REDE DE HIDRANTES. VAZÃO 14M³/H, 82mca, 10CV - 380V TRIFÁSICA |  |  | UN | 9549 | 9549 | 9549
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-10-03 | Nobre Bombas Comercio e Servicos LTDA | 24.404.065/0001-60 | Mayron | (19) 3387-8838 |  |  | 8438
2022-10-03 | Bomba Leste Comercio e Assistencia Técnica LTDA | 43.029.016/0001-30 |  | (11) 2919-4463 |  |  | 10660
2022-10-03
CODIGO | DESCRICAO |  |  | UNIDADE | MÉDIA | MEDIANA | VALOR DO MATRERIAL
0 | MOTO BOMBA TIPO JOCKEY PARA PARA PRESSURIZACÃO DA REDE DE HIDRANTES. VAZÃO 1,6M³/H, 70mca, 1CV - 380V TRIFÁSICA |  |  | UN | 3748.5 | 3748.5 | 3748.5
DATA DA COTACAO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | TELEFONE |  | CONTATO | VALORES
2022-10-03 | Nobre Bombas Comercio e Servicos LTDA | 24.404.065/0001-60 | Mayron | (19) 3387-8838 |  |  | 3397
2022-10-03 | Bomba Leste Comercio e Assistencia Técnica LTDA | 43.029.016/0001-30 |  | (11) 2919-4463 |  |  | 4100
2022-10-03